ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на 2021 год

Исполнитель  – муниципальный ресурсный центр

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57

по теме «Лего-конструирование и робототехника для развития познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности детей дошкольного возраста»

Генеральный заказчик: Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск

Руководитель МРЦ Перепелица Елена Григорьевна, заведующий детского сада № 57

Куратор от ДО  Монахова Жанна Львовна – заместитель директора - начальник отдела дошкольного образования Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Куратор от ИОЦ   Смирнова Галина Александровна, руководитель отдела психолого-педагогического сопровождения, методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»

Целевая (адресная) группа педагоги дошкольных учреждений г.Рыбинска

Обоснование актуальности деятельности МРЦ (в т.ч., каким приоритетам государственной образовательной политики и направлениям региональной и муниципальной программы развития образования соответствует)

Национальный проект «Образование» в своих федеральных проектах определяет стратегические векторы по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, и внедрение современных образовательных технологий.

Ориентируясь на эти основополагающие документы, решая задачи ФГОС ДО по формированию мотивации развития, обучения дошкольников, а также творческой, познавательной деятельности педагогический коллектив детского сада № 57 в статусе муниципальной инновационной площадки с 2017 года реализовал проект "Роботрек" по освоению и внедрению в образовательный процесс инновационных технологий лего-конструирование и образовательная робототехника. Проект эффективно встраивается в систему работы по созданию единой информационно - образовательной среды учреждения. Формирование мотивации развития, обучения дошкольников, а также творческой, познавательной деятельности - вот главные задачи которые стоят сегодня перед педагогом в рамках ФГОС ДО. Эти непростые задачи в первую очередь требуют создания особых условий. Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста конструированию играет большую роль при подготовке к школе, оно способствует формированию умения учиться, добиваться результатов,

получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности, развивает у дошкольников познавательно-исследовательскую и конструктивную деятельность, техническое творчество. Мы должны поддерживать и направлять талантливых детей, помогать им реализовать свой потенциал и талант.

Цель деятельности: содействовать продвижению инновационных практик развития технического творчества детей дошкольного возраста (лего - конструирование и робототехника) среди дошкольных учреждений города Рыбинска.

Задачи:

1. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов детских садов города в освоении и использовании инновационных практик  развития технического творчества детей дошкольного возраста (Лего - конструирования, образовательной робототехники) в профессиональной деятельности.

2. Обеспечить консультационную, информационную, научно-методическую поддержку дошкольным образовательным учреждениям.

3. Разнообразить формы и способы развития познавательно-исследовательской и конструкторской деятельности, технического творчества воспитанников детских садов в педагогической практике.

4. Способствовать активности участия педагогов в педагогических проектах, конкурсах,  выставках.

Отчетный период деятельности МРЦ: 2021 год.

Цель работы на отчётный период: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов города в области образовательной робототехники и лего-конструирования

Основные виды деятельности МРЦ:

- Обобщение и распространения эффективных практик применения  в работе с дошкольниками лего - конструирования и робототехники в системе дошкольного образования города Рыбинска

- Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров дошкольных образовательных организаций в области лего-конструирования и робототехники.

## Планируемые ВИДЫ РАБОТ

| Вид деятельности | Содержание работ (описание) | Примерная дата реализации работ | Форма представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | промежуточных результатов | итоговых результатов |
| Методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций региона в процессе освоения инновационной практики по теме МРЦ | Проведение консультаций для педагогов ДОО города Рыбинска АО теме МРЦ | В течение года | Ведение журнала консультаций | Количество консультационных мероприятий по сопровождению деятельности ОО, внедряющих данное направление в свою практику (ед.) |
| Развитие профессиональной компетентности педагогов | Практико-ориентированный семинар «Занимательная робототехника» | Апрель 2021 | Программа, и материалы семинара | Оценка удовлетворённости качеством услуги МРЦ |
| Развитие профессиональной компетентности педагогов | Практико-ориентированный семинар «Строим и играем в «Парк аттракционов»» | Февраль 2021 | Программа, и материалы семинара | Оценка удовлетворённости качеством услуги МРЦ |
| Приобщение воспитанников ДОО к творческой, изобретательской и технической деятельности | Организация Фестиваля по лего-конструированию и робототехники для воспитанников детских садов города | Ноябрь 2021 | Фестиваль | Нормативно-правовая база по организации фестиваля |
| Развитие профессиональной компетентности педагогов | Участие представителей МРЦ в конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах, на всех уровнях в рамках работы МРЦ по разрабатываемой на ней тематик | В течение года | Тексты выступлений, презентационные материалы участников конференций отражают деятельность МРЦ | Участие в муниципальных/региональных мероприятиях с представлением опыта работы МРЦ (ссылка на материалы) |
| Методическая поддержка заинтересованных педагогов в освоении инновационных практик | Создание банка методических и дидактических материалов по теме МРЦ | Сентябрь-октябрь | Блок электронных материалов | Востребованность отчуждённых продуктов деятельности МРЦ. |

Область применения ожидаемых результатов работы:

Использование инновационных технологий педагогами дошкольных организаций  в образовательной деятельности.

Критерии оценки качества реализации работ:

Количество заявок на услуги МРЦ

Виды деятельности МРЦ, направленные на удовлетворение заявок Количество участников, включённых в работу МРЦ

Количество педагогов/учреждений, обеспеченных услугами МРЦ

Востребованность отчуждённых продуктов деятельности МРЦ

Оценка удовлетворённости качеством услуги МРЦ

Дополнительные эффекты от деятельности МРЦ

| Исполнитель | Председатель Инновационного совета |
| --- | --- |

________________________                       ____________________

(подпись руководителя)                                                              (подпись)

Согласовано

Куратор ДО (ФИО) __________________

(подпись)

Куратор ИОЦ (ФИО)_________________

(подпись)